УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

МОУ «Аннинская школа»

от 30.03.2022 г. №22-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке к введению обновлённых**

**Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования**

**в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Ожидаемый результат |
| **1** | **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | |
| 1.1 | Разработка и реализация организационной модели подготовки к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС) | декабрь 2021 – июнь 2022 | И.о. директора школы Рыженкова М.А.,  Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Сформирована рабочая группа по организации перехода на обновлённые ФГОС.  Сформирован план мероприятий по подготовке образовательной организации к введению обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году.  Обеспечено участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в работе:  - школьных методических объединений;  - в апробации примерных рабочих программ. |
| 1.2 | Корректировка внутришкольной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС | июнь 2022 | Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Рыженкова М.А.,  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Внутришкольная система оценки качества образования приведена в соответствие требованиям обновленных ФГОС |
| 1.3 | Внедрение модели сетевых форм реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | май-июнь 2022 | И.о. директора школы Рыженкова М.А.,  Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Определены организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта и иные социальные партнёры, сетевое взаимодействие с которыми значимо в реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования. Определена модель и организовано сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. |
| **2** | **Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | |
| 2.1 | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций Ленинградской области к введению обновлённых ФГОС | апрель 2022 | И.о. директора школы Рыженкова М.А.,  Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Принято участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга).  Проведен анализ результатов мониторинга готовности образовательной организации к введению обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга).  В соответствии с выявленными затруднениями скорректирован план мероприятий по подготовке к введению обновлённых ФГОС.  В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о принятых решениях по устранению выявленных затруднений. |
| 2.2 | Участие в мониторинге готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС | май-июнь 2022 | И.о. директора школы Рыженкова М.А.,  Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Принято участие в мониторинге готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС. В адрес муниципальной методической службы представлены сведения о результатах мониторинга. |
| 2.3 | Участие в мониторинге реализации авторских учебных программ в общеобразовательных организациях Ленинградской области | май-июнь 2022 | Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Рыженкова М.А.,  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Принято участие в мониторинге авторских учебных программ (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС). В адрес муниципальной методической службы представлен отчёт о результатах мониторинга. |
| **3** | **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | |
| 3.1 | Обновление основных нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС | июнь 2022  август 2022 | И.о. директора школы Рыженкова М.А.,  Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации, приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС. Штатное расписание и должностные инструкции приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС к кадровым и психолого - педагогическим условиям реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. |
| 3.2 | Корректировка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в т.ч. адаптированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС | май-июнь 2022 | Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Рыженкова М.А.  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Основные образовательные программы начального общего и основного общего образования приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС |
| 3.3 | Разработка рабочей программы воспитания на основе примерной программы воспитания | май-июнь 2022 | Зам. директора по ВР Крылова Л.П. | Разработана рабочая программа воспитания |
| 3.4 | Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности (по учебным предметам) | апрель-май 2022  май-июнь 2022 | Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Рыженкова М.А.  Бирюкова О.В. | Рабочие программы по учебным предметам сформированы в цифровом конструкторе рабочих программ. Программы внеурочной деятельности приведены в соответствие требованиям обновленных ФГОС.  В программах внеурочной деятельности обеспечена преемственность содержания урочной и внеурочной работы обучающихся. |
| **4** | **Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | |
| 4.1 | Формирование системы методической работы по сопровождению введения обновлённых ФГОС | март-апрель 2022 | Руководители ШМО | Разработаны планы работы школьных методических объединений, предусматривающие:  − меры по оказанию адресной помощи педагогам в условиях введения обновлённых ФГОС;  − организацию работы межпредметных рабочих групп и мероприятия по достижению метапредметных образовательных результатов;  − организацию работы рабочих групп и мероприятия по формированию всех направлений функциональной грамотности (включая использование федерального банка заданий);  − мероприятия по освоению и применению учителями методических информационно-цифровых ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, электронные конспекты уроков, видеоуроков и др.). |
| 4.2 | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательной организации в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС | в соответствии с планом | И.о. директора школы Рыженкова М.А.,  Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Крылова Л.П., зам. директора по ВР | Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам введения обновлённых ФГОС |
| **5** | **Мероприятия по ресурсному обеспечению введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | |
| 5.1 | Оснащение информационно библиотечного центра | Май-декабрь 2022  май-август 2022  август 2022 | И.о. директора школы Рыженкова М.А.,  Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Педагог – библиотекарь  Хизь Ю.В. | Определён перечень и обеспечено укомплектование учебниками и учебными пособиями (по учебным предметам), которые будут использованы в реализации обновлённых ФГОС.  Определён перечень и обеспечено укомплектование информационно-цифровыми ресурсами, соответствующими требованиям обновлённых ФГОС. Обеспечена доступность информационно-цифровых ресурсов (учебных, методических) всем участникам образовательного процесса. |
| 5.2 | Создание финансовых, материально технических и иных условий введения обновлённых ФГОС | май-август 2022 | И.о. директора школы Рыженкова М.А. | Обеспечены финансовые, материально-технические и иные условия реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС |
| **6** | **Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | |
| 6.1 | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Март-апрель 2022  октябрь 2022 | Зам. директора по УВР  Бирюкова О.В. | Разработан план повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС в 2022 году.  Определены потребности в повышении квалификации в 2023 году. |
| **7** | **Информационно-просветительские мероприятия** | | | |
| 7.1 | Информирование общественности о ходе подготовки к введению обновлённых ФГОС | апрель 2022  апрель-  декабрь 2022 | Зам. директора по УВР  Алексеева И.Н.,  Кудрявцева Т.М.,  Рыженкова М.А. | Разработан план информационно-разъяснительных мероприятий для родителей или иных законных представителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС.  Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся о порядке и ходе введения обновленных ФГОС. |